Številka dokumenta: **EV0001/2020-0002**

Datum: **10. 7. 2020**

# Povabilo k oddaji ponudbe

# OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

DIGITALNI ZAJEM IN PRIPRAVA 3D MODELA OLIMJE – DVOREC (EŠD: 7888), SAMOSTAN (EŠD: 496), BANOVINA VIRŠTANJ (EŠD: 30312) in PRIPRAVA ter IZVEDBA INTERPRETACIJSKIH AKTIVNOSTI, ki ga razpisuje **naročnik** **Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ, Škofja Gora 1, 3254 Podčetrtek**.

Razpis temelji na uspešni vlogi naročnika na javni razpis Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, ki je sestavni del tega naročila in se vse zahteve iz slednjega štejejo kot zahteve tudi v konkretnem naročilu. *Naročnik bo sklenil pogodbo z izbranim izvajalcem pod odložnim pogojem sklenitve pogodbe o sofinanciranju projekta v okviru javnega razpisa Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, ki se sklepa z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.*

Javni razpis in posledično to naročilo za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis in posledično to naročilo se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo.

Naročnik Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ, Škofja Gora 1, 3254 Podčetrtek, je predvidel, da se bo naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

|  |  |
| --- | --- |
| **Stadij postopka** | **Datumi** |
| Rok za postavitev vprašanj | **do 17. 7. 2020 do 09:00** |
| Rok za predložitev ponudb | **do 23. 7. 2020 do 09:00** |

# KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: g. Boštjan Misja

E-poštni naslov: info@visitpodcetrtek.com

Ponudniki lahko zahtevajo dodatne informacije pri kontaktni osebi. Vsa pojasnila preko telefona so zgolj informativne narave. Pojasnila posredovana preko dopisov in e-pošte se upoštevajo za vse ponudnike, če so bila na njih naslovljena, v nasprotnem primeru pa se upoštevajo zgolj kot informacije konkretnemu ponudniku na katerega so bila naslovljena in se ne morejo šteti v škodo ostalim ponudnikom, ki o določenem dejstvu niso bili obveščeni.

# PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do **roka za predložitev ponudb** na način:

|  |
| --- |
| * elektronska oddaja: info@visitpodcetrtek.com
* osebno na naslov: Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ, Škofja Gora 1, 3254 Podčetrtek
* po pošti na naslov: Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ, Škofja Gora 1, 3254 Podčetrtek
 |

Ponudnik naj ponudbo odda v zapečatenem ovitku z jasno oznako NE ODPIRAJ – PONUDBA »DIGITALNI ZAJEM IN PRIPRAVA 3D MODELA OLIMJE – DVOREC (EŠD: 7888), SAMOSTAN (EŠD: 496), BANOVINA VIRŠTANJ (EŠD: 30312) in PRIPRAVA ter IZVEDBA INTERPRETACIJSKIH AKTIVNOSTI«. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail ponudnika. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe pooblaščeni osebi naročnika oziroma potrdilo o oddaji pošiljke na pošti (oziroma pri drugem izvajalcu poštnih storitev). V primeru elektronske oddaje ponudbe ponudnik s klikom na posredovano povezavo dostopa do elektronskega obrazca za oddajo ponudbe. Za oddajo ponudbe sledite navodilom v elektronskem obrazcu.

# VELAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: **najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.**

# VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Ponudniki lahko do zgoraj navedenega datuma pošljejo zahtevke za pojasnila v zvezi s predmetom naročila. Zahteve za pojasnila se pošljejo po e-pošti kontaktni osebi navedeni zgoraj.

|  |
| --- |
| **POGOJI** |

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:

**I. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV**

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v 75. členu ZJN-3.

2. Gospodarski subjekt ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

3. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

4. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

5. Naročnik bo iz postopka izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

6. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Ponudnik s podpisom obrazca št. 1 Krovna izjava potrjuje, da razlogi za izključitev v točkah od 1 do 6 niso izpolnjeni.

**II. EKONOMSKO FINANČNI POGOJI**

1. Ponudnik ima tekočo bonitetno oceno izdano s strani AJPES najmanj SB4. Kot dokazilo se zahteva predložitev bonitetne ocene s strani bonitetne hiše.

Ponudnik lahko predloži tudi bonitetno oceno druge bonitetne hiše, pri čemer mora izkazati, da je vzporejana bonitetna ocena najmanj enaka navedeni bonitetni oceni AJPES SB4. Gospodarski subjekt mora poslovati dovolj časa, da mu lahko bonitetna hiša izdela bonitetno oceno, ki jo je mogoče vzporejati z zgoraj navedenimi ocenami.

2. Ponudnik mora izkazati, da je imela  letni promet (čiste prihodke od prodaje) v zadnjih treh poslovnih letih (2017, 2018 in 2019) v višini najmanj 200.000,00 EUR za posamezno poslovno leto. Kot dokazilo se šteje podpisan obrazec Ponudba.

3. Ponudnik izkazuje, da ima dodano vrednost na zaposlenega v letu 2018 enako ali višjo od povprečne višine dodane vrednosti v Sloveniji, ki je znašala 44.415 EUR. Razvidno iz izkaza poslovnega izida, ki ga ponudnik predloži ponudbi.

**III. REFERENCE PONUDNIKA IN KADROV**

1. Ponudnik je v zadnjih 3 letih do roka za oddajo ponudbe kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili izvedel vsaj eno skeniranje v obsegu najmanj 5000 m2 bruto tlorisnih površin enote v skladu s tehničnimi smernicami za digitalizacijo kulturne dediščine, ki so priloga tega povabila. Razvidno iz obrazca Referenčno potrdilo in Referenčna lista.

2. Ponudnik je v zadnjih 3 letih do roka za oddajo ponudbe kvalitetno in v skladno s pogodbenimi določili izvedel vsaj 3 visokokakovostne ploskovne 3D modele v merilu 1:1, v skladu s tehničnimi smernicami za digitalizacijo kulturne dediščine, ki so priloga tega dokumenta. Razvidno iz obrazca Referenčno potrdilo in Referenčna lista.

3. Ponudnik je v zadnjih 3 letih od oddaje ponudbe izvedel najmanj 3 projekte s področja digitalnih rešitev za vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, s čimer se izkazujejo izkušnje na področju, ki je ključno za predmetno naročilo in sicer v vrednosti najmanj 20.000 EUR brez DDV. Razvidno iz obrazca Referenčno potrdilo in Referenčna lista.

4. Ponudnik mora ves čas izvajanja naročila razpolagati najmanj s sledečim naborom kadrov:

|  |
| --- |
| 1. Enim strokovnjakom s področja 3D skeniranja, ki ima najmanj 7 stopnjo izobrazbe, opravljen izpit za pridobitev potrdila o poznavanju pravil letenja za brezpilotne zrakoplove in je v zadnjih 3 letih od oddaje ponudbe kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili izvedel vsaj eno skeniranje v obsegu najmanj 5000 m2 bruto tlorisnih površin enote v skladu s tehničnimi smernicami za digitalizacijo kulturne dediščine, ki so priloga tega povabila. Kot dokazilo se zahteva dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem izpitu za pridobitev potrdila o poznavanju pravil letenja za brezpilotne zrakoplove, ki ga izda pristojna agencija, Obrazec Referenčno potrdilo in Seznam kadrov.
2. Dvema strokovnjakoma s področja izdelave 3D modelov, animacij in tekstur, pri čemer vsak od kadrov izkazuje, da je sodeloval pri vsaj 3 projektih, kjer so bile izvedene visokokakovostne ploskovne 3D modelov v merilu 1:1, v skladu s tehničnimi smernicami za digitalizacijo kulturne dediščine, ki so priloga tega povabila. Kot dokazilo se zahteva Obrazec Referenčno potrdilo in Seznam kadrov.
3. Dvema strokovnjakoma s področja izdelave aplikacij in spletnih sistemov, ki ima najmanj 7. stopnjo izobrazbe, najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja izdelave aplikacij in spletnih sistemov, pri čemer vsak od kadrov izkazuje, da je sodeloval pri vsaj 3 projektih. Kot dokazilo se zahteva dokazilo o izobrazbi, Obrazec Referenčno potrdilo in Seznam kadrov.
4. Enim vodjo projekta, ki ima najmanj 7. stopnjo izobrazbe, najmanj 5 let delovnih izkušenj, pri čemer izkazuje, da je vodil vsaj 1 projekt v vrednosti najmanj 100.000€. Kot dokazilo se zahteva dokazilo o izobrazbi, Obrazec Referenčno potrdilo oz. podpisana pogodba o izvedbi referenčnih storitev in Seznam kadrov.
 |

**IV. TEHNIČNA SPOSOBNOST**

1. Ponudnik razpolaga najmanj z enim ustreznim brezpilotnim zrakoplovom za izvajanje letalskih dejavnosti. Ponudnik razpolaganje izkazuje z dokazilom o lastništvu ali pravico do razpolaganja za predmetni brezpilotni zrakoplov.

2. Ponudnik mora izkazovati uporabo licenčne programske opreme za vse programe, ki jih bo uporabil za uspešno izvedbo naročila. Kot dokazilo se zahteva Potrdilo o uporabi licenc.

|  |
| --- |
| **ZAVAROVANJA** |

**Zavarovanje za resnost ponudbe**

Vrsta zavarovanja: bianco menica z menično izjavo

Višina zavarovanja: 3 % ponudbene vrednosti brez DDV.

Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.

Zavarovanje za resnost ponudbe naročnik v celoti unovči, če je ponudnik:

* umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
* izbrani ponudnik na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
* izbrani ponudnik ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Neunovčena zavarovanja za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje naročila na zahtevo vrnejo ponudnikom (razen izbranemu ponudniku).

**NAČIN PREDLOŽITVE V PONUDBI:**

Ponudnik mora zahtevano zavarovanje predložiti izključno **PO POŠTI ali OSEBNO na naslov naročnika.** Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe mora k naročniku prispeti do navedenega roka za oddajo ponudb. V primeru, da bodo dokumenti (zavarovanje za resnost ponudbe) odposlani pred potekom roka za ponudbo, a bodo k naročniku prispeli po roku za oddajo ponudb, bo naročnik ponudbo, ki je bila oddana zgolj elektronsko na e-naslov (četudi bo ta pravočasno oddana), zavrnil.

**Zavarovanje za dobro izvedbo**

Vrsta zavarovanja:  bianco menica z menično izjavo

Višina zavarovanja: 10% pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: najmanj 60 dni od poteka roka za izvedbo

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči skladno z določili iz vzorca pogodbe. Ponudnik v ponudbi priloži parafiran vzorec zavarovanja za dobro izvedbo.

|  |
| --- |
| **MERILA** |

Ekonomsko najugodnejša ponudba na podlagi naslednjih meril v okviru dokumentacije, ki jo pripravi in v ponudbi priloži ponudnik:

* 40% idejni koncept izvedbe naročila, ki se ocenjuje po kriterijih skladnosti s cilji projekta, ustreznosti interpretacije kulturne dediščine ter inovativnosti in kreativnosti
* 35% skupna ponudbena cena
* 15% metodologija zajema obdelavo in prezentacijo 3D modelov
* 10% metodologija vodenja projektov

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merilo 1: maksimalno 40 točk | Idejni koncept izvedbe naročila(največ 2000 besed). | **M1 – IDEJNI KONCEPT IZVEDBE NAROČILA – 40%**Merilo M1 se ocenjuje po posameznih pod merilih M1.1.: Skladnost idejne zasnove s cilji projekta, ki je natančno opredeljena v tehničnih specifikacijah, M1.2.: Ustreznost interpretacije kulturne dediščine, M1.3: Inovativnost in kreativnost idejne zasnove.Navedeni podsklopi merila bodo ocenjeni po pregledu vseh predlogov idejnih konceptov izvedbe naročila, ki jih bo ponudnik navedel v idejnem konceptu izvedbe naročila, ki ga bo skladno s podanimi navodili in skupaj s prilogami predložil naročniku.Ponudnik mora v okviru idejnega koncepta izvedbe naročila priložiti obrazložitev ideje ter pisno strokovno obrazložitev predlaganega idejnega koncepta in zahtevanih funkcionalnosti (največ 2000 besed).**PODMERILO M1.1: Skladnost idejne zasnove s cilji projekta**Ustreznost skladnosti idejne zasnove s cilji projekta bo naročnik razvrstil od najboljše do najslabše, po kateri bo najboljša dobila 16 točk, druga 8 točk, tretja in vse naslednje 6 točk. V primeru, da skladnost idejne zasnove s cilji projekta ne vsebuje vseh zahtevanih elementov, idejna zasnova ne bo točkovana, temveč bo ponudba iz razloga, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, izločena kot nedopustna. Zahtevani elementi skladnosti idejne zasnove s cilji projekta so navedeni v vsebinskih in tehničnih specifikacijah.**PODMERILO M1.2: Ustreznost interpretacije kulturne dediščine**Ustreznost interpretacije kulturne dediščine bo naročnik razvrstil od najboljše do najslabše, po kateri bo najboljša dobila 12 točk, druga 6 točk, tretja in vse naslednje 4 točke. V primeru, da skladnost idejne zasnove s cilji projekta ne vsebuje vseh zahtevanih elementov, idejna zasnova ne bo točkovana, temveč bo ponudba iz razloga, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, izločena kot nedopustna.Zahtevani elementi interpretacije kulturne dediščine : Dostop in razumevanje, Informacijski viri, Pozornost do okolice in konteksta, Ohranjanje avtentičnosti, Načrtovanje za trajnost, Skrb za vključenost, Pomen raziskovanja, usposabljanj in evalvacije.Povzeto po: Listina ICOMOS o interpretaciji in predstavitvi kulturne dediščine **PODMERILO M1.3: Inovativnost in kreativnost idejne zasnove**Ustreznost inovativnosti in kreativnosti idejne zasnove bo naročnik razvrstil od najboljše do najslabše, po kateri bo najboljša dobila 12 točk, druga 6 točk, tretja in vse naslednje 4 točke. V primeru, da skladnost idejne zasnove s cilji projekta ne vsebuje vseh zahtevanih elementov, idejna zasnova ne bo točkovana, temveč bo ponudba iz razloga, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, izločena kot nedopustna.Zahtevani elementi inovativnosti in kreativnosti idejne zasnove: inovativnost, kreativnost, sodobnost, funkcionalnost.Pridobitev maksimalnega števila točk je pogojena s predložitvijo dokumenta, ki izkazuje idejni koncept izvedbe naročila, ki se opredeli do vseh aktivnosti predmetnega naročila. V primeru, da zahtevana vsebina iz predloženega dokumenta ne izhaja ali dokument ni predložen, ponudnik prejme 0 točk. |
| Merilo 2: maksimalno 35 točk | Cena | **M2 – PONUDBENA CENA – 35%**Ponudnik mora v obrazec Ponudba vpisati cene za izvedbo predmeta naročila. Cene, ki jih bo ponudnik navedel v obrazcu Ponudba so fiksne za celotno trajanje pogodbe in se kasneje med izvajanjem predmeta tega naročila ne bodo smele spreminjati.Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV za celoten obseg tega naročila, po tem merilu, bo prejel 35 točk. Ostali ponudniki bodo prejeli sorazmerno nižje število točk, po formuli:M2ponudnikA = 35 x (Cmin/CponA)- M1ponudnikA = končno prejeto število točk na podlagi kriterija ponudbena cena.- Cmin = najnižja ponudbena cena, med vsemi prejetimi ponudbami.- CponA = ponudnikova cena. |
| Merilo 3: maksimalno 15 točk | Metodologija zajema, obdelave in prezentacije 3D modelov(največ 500 besed) | **M3 – METODOLOGIJA ZAJEMA, OBDELAVE IN PREZENTACIJE 3D MODELOV – 15%**Ustreznost metodologije zajema, obdelave in prezentacije 3D modelov bo naročnik razvrstil od najboljše do najslabše, po kateri bo najboljša dobila 15 točk, druga 8 točk, tretja in vse naslednje 6 točke. V primeru, da metodologija zajema, obdelave in prezentacije 3D modelov ne vsebuje vseh zahtevanih elementov, metodologija ne bo točkovana, temveč bo ponudba iz razloga, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, izločena kot nedopustna.Ponudnik mora v okviru metodologije zajema, obdelave in prezentacije 3D modelov priložiti obrazložitev ter pisno strokovno obrazložitev predlagane metodologije (največ 500 besed). Zahtevani elementi metodologije zajema, obdelave in prezentacije 3D modelov: pregled terena, priprava načrta zajema, zagotavljanje varnosti, proces obdelave podatkov, primernost prezentacijePridobitev maksimalnega števila točk je pogojena s predložitvijo dokumenta, ki izkazuje metodologijo zajema, obdelave in prezentacije 3D modelov, ki se opredeli do vseh aktivnosti predmetnega naročila. V primeru, če zahtevana vsebina iz predloženega dokumenta ne izhaja, ali dokument ni predložen, ponudnik prejme 0 točk.  |
| Merilo 4: maksimalno 10 točk | Metodologija vodenja projekta(največ 500 besed) | **M4 – METODOLOGIJA VODENJA PROJEKTA – 10%**Opis zajema način vodenja predmetnega projekta v vseh fazah in za vse aktivnosti v časovnici in po vrsti storitev, vključno z navedbo akterjev izvajanja posameznih aktivnosti.Ustreznost metodologije vodenja projekta bo naročnik razvrstil od najboljše do najslabše, po kateri bo najboljša dobila 10 točk, druga 5 točk, tretja in vse naslednje 3 točke. V primeru, da metodologija vodenja projekta ne vsebuje vseh zahtevanih elementov, metodologija ne bo točkovana, temveč bo ponudba iz razloga, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, izločena kot nedopustna.Ponudnik mora v okviru metodologije vodenja projekta priložiti obrazložitev ter pisno strokovno obrazložitev predlagane metodologije (največ 500 besed). Zahtevani elementi metodologije vodenja projekta: opis faz in nalog, gantogram, način sledenja in kontrole kakovosti (ali predložitev ISO 9001 ali drugega enakovrednega certifikata).Pridobitev maksimalnega števila točk je pogojena s predložitvijo dokumenta, ki izkazuje metodologijo vodenja projekta, ki se opredeli do vseh aktivnosti predmetnega naročila. V primeru, če zahtevana vsebina iz predloženega dokumenta ne izhaja, ali dokument ni predložen, ponudnik prejme 0 točk.  |

Vse dokumente, ki so predmet evalvacije v okviru meril, je potrebno predložiti v ponudbi. Manjko kateregakoli od dokumentov, ki izkazuje točkovana merila ima za posledico, da se pri merilu, kjer dokument iz tega naslova ni predložen, dodeli 0 točk.

**SKUPNA OCENA PONUDB**

Ekonomsko najugodnejša ponudba lahko prejme skupno največ 100 točk. Naročnik bo pri merilih od Merilo1 do Merilo 4 pretvorbo ponudbene cene, oziroma ostalih ocen v točke, napravil na dve decimalki natančno, tako da se vrednosti točk, ki dosegajo ali presegajo pet tisočink točke, zaokrožijo navzgor, v drugih primerih pa ostanejo nespremenjene. Skupno število točk posamezne ponudbe predstavlja seštevek končnega števila točk pri obeh merilih skupaj za posameznega ponudnika oz. kot sledi:

**Mponudnikskupaj = Merilo1 + Merilo2 + Merilo3 + Merilo4.**

Ponudnik z najvišjim skupnim številom točk bo izbran za ekonomsko najugodnejšega izvajalca celotnega naročila. V primeru točkovno enakih ponudb se izbere ponudba z najnižjo ceno, če še vedno ni mogoče izbrati najugodnejše ponudbe, se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z enakim številom točk.

Naročnik ni zavezanec za uporabo ZJN-3, zato se morebitni sklici na ZJN-3 upoštevajo izključno za namen, ki iz sklica izhaja.

|  |
| --- |
| **VSEBINSKE IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE** |

Ponudniki so dolžni v okviru ponudbe zagotoviti sledeče karakteristike in aktivnosti, jih finančno ovrednotiti in izkazati z dokazili, kot določa razpisna dokumentacija.

1. **DIGITALNI ZAJEM IN PRIPRAVA 3D MODELA OLIMJE – DVOREC (EŠD: 7888)**

**Obseg digitalnega zajema:**

* Digitalno se zajame celotno zunanjost objekta.

**Natančnost skeniranja:**

* 18 mm ob uporabi fotogrametrije, 8 mm ob uporabi laserskih skenerjev.

**Georeferenciranje:**

* Objekt naj bo georeferenciran (GNSS-RTK izmera).

**Priprava 3D modela:**

* Merilo: 1:1.
* Brez zunanjih vtičnikov (3rd party plug-ins).
* Priložen predogled renderja v .jpg formatu 1200x1200 pik.
* Izvoz v več podprtih 3D formatih (glej spodaj).
* Priložene optimizirane teksture v podprtih formatih.
* Priporočljiva uporaba čim manjšega števila tekstur.
* Priporočljiva optimizacija mreže modela z redukcijo poligonov.
* Struktura modela: mesh.

**Shranjevanje digitalnega 3D modela:**

* Zgoščevalni formati: 3DS (.3ds), Alias Wavefront (.obj), Autodesk Filmbox, FBX (.fbx), Blender (.blend), Stereolithography, Standard Tessellation Language (.stl, .sta).
* Stiskanje datotek: zip, rar, 7z.

**Dostavljeni materiali:**

* 3D model po zgornjih specifikacijah, oblak točk ter pripadajoča poročila:
	+ GNSS-RTK izmera,
	+ poročilo o natančnosti,
	+ poročilo o izvedbi in kvaliteti 3D modela ter vmesnih stopenj.

**Za digitalni zajem se uporabljajo:**

* Strojna oprema:
	+ naprava za določanje 3D koordinat v prostoru (GNSS-RTK)
	+ brezpilotni zrakoplovi, ki ustreza Tehničnim zahtevam za izvajanje letalskih dejavnosti v razredu III (natančnost digitalnega zajema v skladu s tehničnimi smernicami za digitalizacijo kulturne dediščine, ki so priložene povabilu)
	+ laserski terestrični skener (natančnost v skladu s tehničnimi smernicami za digitalizacijo kulturne dediščine, ki so priložene povabilu)
* Programska oprema za izdelavo 3D modela s sledečimi lastnostmi:
	+ analiza prekrivanja in kvalitete slikovnih datotek
	+ kalibracija leč foto opreme, s katero se izvaja zajemanje
	+ generiranje oblaka točk
	+ podpora za GCS točke
	+ izravnava oblaka točk na podlagi GCS točk
	+ spajanje oblakov točk zajetih z različnimi napravami (terestrični laserski skenerji, fotogrametrija, lidar)
	+ filtriranje oblaka točk
	+ klasifikacija oblaka točk
	+ izvoz oblaka točk
	+ generiranje 3D modela
	+ generiranje tekstur
	+ izvoz 3D modela
	+ izvoz posameznih tekstur
	+ generiranje ortofoto slikovnih datotek
* Programska oprema za obdelavo 3D modela:
	+ redukcija in optimizacija poligonov na 3D modelu
	+ optimizacija tekstur
1. **PRIPRAVA 3D MODELA OKOLICE OBJEKTOV OLIMJE – SAMOSTAN (EŠD: 496)**

**Obseg digitalnega zajema:**

* Digitalno se rekonstruira okolico samostanskih objektov s poudarkom na vrtovih. Izbrani ponudnik v sodelovanju z naročnikom pridobi arhivsko gradivo, ki bo osnova za rekonstrukcijo ter definira točno časovno obdobje (npr. stoletje) rekonstrukcije.

**Georeferenciranje:**

* Objekt naj bo georeferenciran (GNSS-RTK izmera).

**Priprava 3D modela:**

* Merilo: 1:1.
* Brez zunanjih vtičnikov (3rd party plug-ins).
* Priložen predogled renderja v .jpg formatu 1200x1200 pik.
* Izvoz v več podprtih 3D formatih (glej spodaj).
* Priložene optimizirane teksture v podprtih formatih.
* Priporočljiva uporaba čim manjšega števila tekstur.
* Priporočljiva optimizacija mreže modela z redukcijo poligonov.
* Struktura modela: mesh.

**Shranjevanje digitalnega 3D modela:**

* Zgoščevalni formati: 3DS (.3ds), Alias Wavefront (.obj), Autodesk Filmbox, FBX (.fbx), Blender (.blend), Stereolithography, Standard Tessellation Language (.stl, .sta).
* Stiskanje datotek: zip, rar, 7z.

**Dostavljeni materiali:**

* 3D model po zgornjih specifikacijah ter pripadajoča poročila:
	+ GNSS-RTK izmera,
	+ poročilo o izvedbi in kvaliteti 3D modela ter vmesnih stopenj.

**Za digitalni zajem se uporabljajo:**

* Strojna oprema:
	+ naprava za določanje 3D koordinat v prostoru (GNSS-RTK)
* Programska oprema za izdelavo 3D modela:
	+ redukcija in optimizacija poligonov na 3D modelu
	+ optimizacija tekstur
	+ orodja za modeliranje v 3D prostoru
	+ modeliranje in izvoz poligonskih 3D modelov
	+ aplikacija tekstur, materialov in svetlobnih virov
	+ rendering, ustvarjanje slike (upodabljanje)
	+ izvoz 3D modela v različnih 3D formatih
1. **DIGITALNI ZAJEM IN PRIPRAVA 3D MODELA** **BANOVINA VIRŠTANJ (EŠD: 30312)**

**Obseg digitalnega zajema:**

* Digitalno se zajame celotno zunanjost objekta.

**Natančnost skeniranja:**

* 18 mm ob uporabi fotogrametrije, 8 mm ob uporabi laserskih skenerjev.

**Georeferenciranje:**

* Objekt naj bo georeferenciran (GNSS-RTK izmera).

**Priprava 3D modela:**

* Merilo: 1:1.
* Brez zunanjih vtičnikov (3rd party plug-ins).
* Priložen predogled renderja v .jpg formatu 1200x1200 pik.
* Izvoz v več podprtih 3D formatih (glej spodaj).
* Priložene optimizirane teksture v podprtih formatih.
* Priporočljiva uporaba čim manjšega števila tekstur.
* Priporočljiva optimizacija mreže modela z redukcijo poligonov.
* Struktura modela: mesh.

**Shranjevanje digitalnega 3D modela:**

* Zgoščevalni formati: 3DS (.3ds), Alias Wavefront (.obj), Autodesk Filmbox, FBX (.fbx), Blender (.blend), Stereolithography, Standard Tessellation Language (.stl, .sta).
* Stiskanje datotek: zip, rar, 7z.

**Dostavljeni materiali:**

* 3D model po zgornjih specifikacijah, oblak točk ter pripadajoča poročila:
	+ GNSS-RTK izmera,
	+ poročilo o natančnosti,
	+ poročilo o izvedbi in kvaliteti 3D modela ter vmesnih stopenj.

**Za digitalni zajem se uporabljajo:**

* Strojna oprema:
	+ naprava za določanje 3D koordinat v prostoru (GNSS-RTK)
	+ brezpilotni zrakoplovi, ki ustreza tehničnim zahtevam za izvajanje letalskih dejavnosti v razredu III (natančnost digitalnega zajema v skladu s tehničnimi smernicami za digitizacijo kulturne dediščine, ki so priložene povabilu)
	+ laserski terestrični skener (natančnost v skladu s tehničnimi smernicami za digitizacijo kulturne dediščine, ki so priložene povabilu)
* Programska oprema za izdelavo 3D modela s sledečimi lastnostmi:
	+ analiza prekrivanja in kvalitete slikovnih datotek
	+ kalibracija leč foto opreme, s katero se izvaja zajemanje
	+ generiranje oblaka točk
	+ podpora za GCS točke
	+ izravnava oglaka točk na podlagi GCS točk
	+ spajanje oblakov točk zajetih z različnimi napravami (terestrični laserski skenerji, fotogrametrija, lidar)
	+ filtriranje oblaka točk
	+ klasifikacija oblaka točk
	+ izvoz oblaka točk
	+ generiranje 3D modela
	+ generiranje tekstur
	+ izvoz 3D modela
	+ izvoz posameznih tekstur
	+ generiranje ortofoto slikovnih datotek
* Programska oprema za obdelavo 3D modela:
	+ redukcija in optimizacija poligonov na 3D modelu
	+ optimizacija tekstur
1. **PRIPRAVA INTERPRETACIJSKE SOBE BANOVINA VIRŠTANJ:**

**Izhodišča za koncept izvedbe:**

V Turizmu Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ želimo objekt Banovine Virštanj spremeniti v novo točko turistične ponudbe, vezane primarno na bogato dediščino vinogradništva in vinarstva na območju.

Objekt v središču Virštanja, ki je po vinogradniških gričevnatih pobočjih razloženo naselje prvič omenjeno v 13. stoletju, se nahaja v središču kraja in je bil nekoč nekdanja viteška in vinska klet Banovina. Ob objektu še danes raste 120 let stara vinska trta. Zunanjost objekta je urejena, notranjost pa bo v letu 2020 pripravljena za potrebe interpretacijske sobe, katere vsebino želimo razviti skozi to javno naročilo. Oprema prostora temelji na interpretacijski sobi z osrednjo večjo degustacijsko mizo z vgrajeno interaktivno mizo, t.i. »video mapping« projekcijo na mizo ter tiskanimi razstavnimi panoji na obodnih stenah. V objektu so sanitarije ter manjši servisni prostor, v pritličju je načrtovana manjša vinska klet z možnostjo pogostitve manjših zaključenih skupin.

Cilji projekta:

* Predstaviti vinsko zgodbo območja, ki ga pokriva Turizem Podrčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ;
* Obiskovalce seznaniti z vinogradniško in vinarsko dediščino območja;
* Oblikovati interpretacijski pripomoček za 5-zvezdično doživetje;
* Obiskovalce spodbuditi k povezanim turističnim produktom, predvsem produktom vezanim na dediščino zeliščarstva v Samostanu Olimje;
* Uporabiti 3D modele in iz njih razviti digitalne 3D vsebine sledečih enot nepremične kulturne dediščine: obvezno BANOVINA VIRŠTANJ (EŠD: 30312) ter opcijsko OLIMJE – DVOREC (EŠD: 7888) in OLIMJE – SAMOSTAN (EŠD: 496)

Vsebina digitalnih in tiskanih medijev na spodaj navedeni strojni opremi mora slediti zapisanim ciljem.

Izkušnje v interpretacijski sobi bodo del 5-zvezdičnega doživetja, ki zadostuje vsem pogojem in vsebinskim kriterijem Poziva za 5-zvezdična doživetja, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE) in ga je objavila Slovenska turistična organizacija. Razvoj 5-zvezdičnega doživetja je tudi del tega javnega naročila, in vključuje:

* Razvoj turističnega produkta, ki sledi pogojem in vsebinskim kriterijem Poziva za 5-zvezdična doživetja;
* Sodelovanje z naročnikom pri organizaciji dela v skladu s pogoji in vsebinskimi kriteriji Poziva za 5-zvezdična doživetja;
* Pripravo trženjskih in vseh pojasnitvenih besedil (v zahtevanih jezikih), potrebnih za prijavo na Poziv za 5-zvezdična doživetja;
* Pripravo fotografij in video posnetkov, potrebnih za prijavo na Poziv za 5-zvezdična doživetja;
* Podporo pri prijavi na Poziv za 5-zvezdična doživetja.

Ponudnik mora v ponudbi izčrpno opisati koncept vsebine digitalnih medijev (scenarij vsebin, interakcije uporabnika z vsebinami, interpretacijo obravnavane dediščine, način vključitve 3D modelov …) ter idejni koncept 5-zvezdičnega doživetja.

Pri razvoju digitalnih vsebin in 5-zvezdičnega doživetja mora ponudnik upoštevati navedene tehnične specifikacije strojne opreme in druge opreme prostora, ki so tudi del javnega naročila ter jih dobavi in montira izbrani ponudnik.

Od izvajalca naročnik pričakuje tudi vzdrževanje programske opreme za obdobje najmanj dveh (2) let, po zaključku vseh del.

**Strojna oprema:**

1. **Interaktivna miza z razpoznavanjem objektov in z zaslonom občutljivim na dotik:**
	* prilagojeno ohišje po CGP, vezana plošča ali MDF, vse površine laminirane
	* LCD 55' 4K UHD, raven zaslon, 100 Hz, USB, HDMI
	* folija na dotik laminirana na steklo, PCAP tehnologija, TAG objekti brez napajanja, velikost 55', TUIO 1.1 / 2.0 protokol
	* 6 TAG objektov
	* 4mm steklo
2. **Projektorji**
	* stropna držala
	* ločljivost slike vsaj WXGA (1280 x 800)
	* svetilnost min: 2000 lm
	* vir svetlobe: 3LCD Laser
	* življenjska doba vira svetlobe min 4,000 ur
3. **Ozvočenje**
	* dvosistemska zvočnika (srednjetonec, visokotonec)
	* Frekvenčni razpon do 36000 Hz
	* Glasbena moč 120 W
	* Impendanca 8 ohm
4. **Računalniki minimalne zahteve (dva računalnika)**
	* 2X SSD M.2 trdi diski (500Gb) za operacijski sistem
	* 2X SSD 500Gb
	* 2X grafična kartica z 6 GB GDDR6, procesorjem > 1700 MHz, taktom pomnilnika > 14000 MHz, CUDA jedri, število procesorskih enot > 1900, DisplayPort in HDMI izhodi
	* 2X pomnilnik 16GB DDR4
	* 2X matična plošča z mrežno kartico, zvočno kartico,
	* 2X procesor core I7
	* 2X Microsoft Windows 10

**Izdelava in postavitev nepremične razstavno informacijske postavitve:**

1. **Degustacijska miza**
	* MDF ali vezana plošča, laminirane površine
	* površine: del z vgrajenim zaslonom 2,2m x 1.2m, pult za občasno postrežbo 4m x 0.6m
	* Ponudnik sam predlaga oblikovanje mize glede na zgornje parametre
2. **Informacijski panoji**
	* Ponudnik sam predlaga zasnovo, dimenzije, količino in razporeditev panojev v prostoru dimenzij 10m x 5,8m x 2,5m
3. **PRIPRAVA INTERPRETACIJSKE MIZE SAMOSTAN OLIMJE:**

**Izhodišča za koncept izvedbe:**

V Turizmu Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ želimo obogatiti ogled Samostana Olimje ter skozi medij interaktivne mize z razpoznavanjem objektov in z zaslonom občutljivim na dotik predstaviti dediščino zeliščarstva v Samostanu Olimje. Postavitev interaktivne mize je načrtovana v prostorih stare lekarne.

Cilji projekta:

* Predstaviti dediščino zeliščarstva v Samostanu Olimje ter povezan razvoj samostana in pripadajočih poslopij in površin;
* Obiskovalce seznaniti z zeliščarsko dediščino območja;
* Obiskovalce spodbuditi k povezanim turističnim produktom, predvsem produktom vezanim na dediščino vinogradništva in vinarstva v Banovini Virštanj;
* Uporabiti 3D modele in iz njih razvite digitalne 3D vsebine sledečih enot nepremične kulturne dediščine: obvezno OLIMJE – DVOREC (EŠD: 7888) in OLIMJE – SAMOSTAN (EŠD: 496) ter opcijsko BANOVINA VIRŠTANJ (EŠD: 30312)

Vsebina digitalnih in tiskanih medijev na spodaj navedeni strojni opremi mora slediti zapisanim ciljem.

Ponudnik mora v ponudbi izčrpno opisati koncept vsebine digitalnih medijev (scenarij vsebin, interakcije uporabnika z vsebinami, interpretacijo obravnavane dediščine, način vključitve 3D modelov …).

Pri razvoju digitalnih vsebin mora ponudnik upoštevati navedene tehnične specifikacije strojne opreme in druge opreme prostora, ki so tudi del javnega naročila ter jih dobavi in montira ponudnik.

Od izvajalca naročnik pričakuje tudi vzdrževanje programske opreme za obdobje najmanj dveh (2) let, po zaključku vseh del.

**Strojna oprema:**

1. **Interaktivna miza z razpoznavanjem objektov in z zaslonom občutljivim na dotik:**
	* prilagojeno ohišje po CGP, vezana plošča ali MDF, vse površine laminirane
	* LCD 55' 4K UHD, raven zaslon, 100 Hz, USB, HDMI
	* folija na dotik laminirana na steklo, PCAP tehnologija, TAG objekti brez napajanja, velikost 55', TUIO 1.1 / 2.0 protokol
	* 6 TAG objektov
	* 4mm steklo
2. **Računalnik**
	* SSD M.2 trdi diski (500Gb) za operacijski sistem
	* SSD 500Gb
	* grafična kartica z 6 GB GDDR6, procesorjem > 1700 MHz, taktom pomnilnika > 14000 MHz, CUDA jedri, število procesorskih enot > 1900, DisplayPort in HDMI izhodi
	* pomnilnik 16GB DDR4
	* matična plošča z mrežno kartico, zvočno kartico,
	* procesor core I7
	* Microsoft Windows 10

Vse aktivnosti morajo biti zaključene najkasneje do 21. 9. 2021, pri čemer je spoštovanje navedenega končnega roka za naročnika bistvenega pomena.

|  |  |
| --- | --- |
| Št. Dokumenta: EV0001/2020-0002Kraj: Podčetrtek |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | direktor:Peter Misja |

## Povabilo k oddaji ponudbe: Obrazci

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Št.** | **Obrazec** | **Opombe** |
| 1 | Ponudba  | Izpolnjena, podpisana in žigosana. |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjena, podpisana in žigosana. |
| 3 | Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše | Zahtevana listina, ki ni starejša od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.  |
| 4 | Izkaz poslovnega izida | Zahtevana listina, ki ni starejša od 30 dni od dneva predložitve ponudbe. |
| 5 | Referenčno potrdilo za ponudnika in kadre | Izpolnjeno, podpisano in žigosano. |
| 6 | Seznam kadrov | Izpolnjen, podpisan in žigosan, z ustreznimi prilogami |
| 7 | Referenčna lista | Izpolnjena, podpisana in žigosana. |
| 8 | Tehnična specifikacija za brezpilotni zrakoplov, dokazilo o lastništvu oz. razpolaganju in licenca  | Pripravi ponudnik in predloži v ponudbi. |
| 9 | Potrdilo o uporabi licenc za uporabo licenčne programske opreme za vse programe, ki jih bo uporabil za uspešno izvedbo naročila | Pripravi ponudnik in predloži v ponudbi. |
| 10 | Idejni koncept izvedbe naročila | Pripravi ponudnik in predloži v ponudbi. |
| 11 | Metodologija zajema, obdelave in prezentacije 3D modelov | Pripravi ponudnik in predloži v ponudbi. |
| 12 | Metodologija vodenja projekta | Pripravi ponudnik in predloži v ponudbi. |
| 13 | Vzorec pogodbe | Izpolnjen in parafiran. |
| 14 | Vzorec zavarovanja za resnost ponudbe | Izpolnjen vzorec menične izjave, podpisan in žigosan.Obvezna priloga: bianco menica, podpisana in žigosanaOpozorilo: Ponudnik mora zavarovanje predložiti po pošti ali osebno do roka za oddajo ponudb (elektronska oddaja zavarovanja ne bo upoštevana). |
| 15 | Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | Parafiran. |

Obrazec št: 1

# Ponudba

Na naročila za »DIGITALNI ZAJEM IN PRIPRAVA 3D MODELA OLIMJE – DVOREC (EŠD: 7888), SAMOSTAN (EŠD: 496), BANOVINA VIRŠTANJ (EŠD: 30312) in PRIPRAVA ter IZVEDBA INTERPRETACIJSKIH AKTIVNOSTI«, dajemo ponudbo, kot sledi:

**I. Ponudba številka:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PONUDNIKA:** |   |
| **NASLOV PONUDNIKA:** |   |

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

[ ]  samostojno

[ ]  z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]   z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **II. Ponudbena cena**

1. **Cena naše ponudbe znaša:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ponudbena vrednost brez DDV**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR |
|  **DDV**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR ( \_\_ %) |
| **Ponudbena vrednost z DDV**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR |

Ponudbene cene se navedejo na dve decimalki natančno.

Skladno s ponderji merila v prilogi obrazca Ponudba podajamo sledeče priloge (ponudnik obkroži relevantne priloge):

* + Idejni koncept izvedbe naročila
	+ Metodologija zajema, obdelave in prezentacije 3D modelov
	+ Metodologija vodenja projekta

Zavezujemo se, da bomo vsa dela izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku določenem v razpisni dokumentaciji.

**III. Rok veljavnosti ponudbe**

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

**IV. Podatki o plačilu**

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Minimalna vrednost izstavljenega računa brez DDV- ja ne sme biti manjša od 5.000,00 EUR. V kolikor je vrednost opravljenih del v tekočem mesecu za zaključene aktivnosti manjša od navedenega zneska, se storitve obračunajo v prvem naslednjem mesecu, ko kumulativna vrednost opravljenih storitev preseže dano omejitev.

Ponudbena cena je pogodbena cena in je nespremenjena (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

**V. Podatki o gospodarskem subjektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **KONTAKTNA OSEBA:** |   |
| **E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:** |   |
| **TELEFON:** |   |
| **ID ZA DDV:** |   |
| **PRISTOJNI FINANČNI URAD:** |   |
| **MATIČNA ŠTEVILKA:** |   |
| **ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:** |   |
| **POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:** |   |
| **RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD:***(mikro, majhna, srednja ali velika družba)* |   |
| **ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA**(npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)\* |   |
| **ČLANI NADZORNEGA ORGANA**(če ga gospodarski subjekt ima)\* |   |
| **POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR**(npr. prokuristi)\* |   |
| **POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE:***Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)* |   |

|  |
| --- |
|  |
| Kraj in datum: | Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |  (žig in podpis)  |

Obrazec št: 2

# Krovna izjava

V zvezi z naročilom »**DIGITALNI ZAJEM IN PRIPRAVA 3D MODELA OLIMJE – DVOREC (EŠD: 7888), SAMOSTAN (EŠD: 496), BANOVINA VIRŠTANJ (EŠD: 30312) in PRIPRAVA ter IZVEDBA INTERPRETACIJSKIH AKTIVNOSTI**«,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(naziv ponudnika)*

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

|  |
| --- |
| * vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju, ponudnik naročniku daje pravico, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval,
* smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo naročila,
* bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veli predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi,
* bomo naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom,
* smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo dokumentacijo,
* smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega naročila,
* smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo naročila,
* bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega naročila.
 |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

|  |
| --- |
| * imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
* smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
* gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
* nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
* da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
* nimamo na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
* na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
* nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;
* z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
* nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
* pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
* izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.
 |

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | (žig in podpis) |

Obrazec št: 5

# Referenčno potrdilo

**REFERENČNO POTRDILO**

**za**

**a) ponudnika**

**b) kader**

(obkroži)

Referenca (polni naziv izvedbe):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|   |

**Naročnik (reference) (polni naslov in ime kontaktne osebe, tel. št. kontaktne osebe):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Obdobje izvajanja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Vrednost del (v EUR brez DDV): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, navedeni izvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oz. kader \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izvedel naslednja referenčna dela:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(izkazani morajo biti **vsi elementi**, ki jih v okviru referenčnih pogojev zahteva razpisna dokumentacija)

Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev naročila. Izvajalec je dela po pogodbi opravil pravočasno in kvalitetno.

Investitor si pridržuje možnost izločiti reference, ki ne bodo izpolnjevale pogojev v vseh točkah oziroma, če so navedeni lažni podatki.

*Točnost zgoraj navedenih podatkov pod materialno in kazensko odgovornostjo potrjujeta:*

***Izvajalec:                                                                   Naročnik (reference):***

Obrazec št: 6

# Seznam kadrov

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi kadri, ki izpolnjujejo naročnikove zahteve:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Ime in priimek** | **Zaposlen pri** | **Vloga pri izvedbi naročila** | **Izobrazba in leta delovnih izkušenj na zahtevanem področju iz razpisa** |
| 1. |   |   |   |  |
| 2. |   |   |   |  |
| 3. |   |   |   |  |
| 4. |   |   |   |  |
| 5. |   |   |   |  |
| 6. |   |   |   |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | (žig in podpis) |

Priloge:

* + dokazilo o izobrazbi (za nominiran kader Strokovnjak s področja 3D skeniranja, Strokovnjak s področja izdelave aplikacij in spletnih sistemov, Vodja projekta)
	+ potrdilo o opravljenem izpitu za pridobitev potrdila o poznavanju pravil letenja za brezpilotne zrakoplove, ki ga izda pristojna agencija (za nominiran kader Strokovnjak s področja 3D skeniranja

Obrazec št: 7

# Referenčna lista

(Velja za reference ponudnika)

Naziv gospodarskega subjekta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št** | **Naročnik(naziv, naslov)** | **Vrsta dela(podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec)** | **Čas realizacije(od mesec/leto do mesec/leto)** | **Pogodbeni znesek(brez DDV), ki se nanaša na referenčno delo** | **Celotna vrednost pogodbe (brez DDV)** | **Kontaktna oseba pri naročniku(ime in priimek ter telefon in e-mail)** |
| **1** |   |   |   |   |   |   |
| **2** |   |   |   |   |   |   |
| **3** |   |   |   |   |   |   |
| **4** |   |   |   |   |   |   |
| **5** |   |   |   |   |   |   |

***Opomba:*** *V primeru več referenc se obrazec fotokopira.*

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | (žig in podpis)  |

Obrazec št: 13

# Vzorec pogodbe

**POGODBA O IZVEDBI STORITEV**

sklenjena med

**NAROČNIKOM: Turizem Podčetrtek, Škofja Gora 1, 3254 Podčetrtek**
ki ga zastopa Boštjan Misja

|  |  |
| --- | --- |
| Matična številka: | 1461915000 |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 97430307 |
| Transakcijski račun (TRR): | IBAN SI56 0510 0801 5570 917 |

in

**IZVAJALCEM:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
ki ga zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

|  |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |   |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |   |
| Transakcijski račun (TRR): |   |

**I. UVODNE DOLOČBE**

**1. člen**

|  |  |
| --- | --- |
| Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi:

|  |
| --- |
| * naročila, izvedenega po postopku preverjanja gospodarnosti s poslanimi povabili k oddaji ponudb z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in
* naročnikove odločitve o oddaji naročila številka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
 |

izbran izvajalec kot najugodnejši ponudnik z dopustno ponudbo, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.Naročilo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Pogodba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo.Sestavni del pogodbe so določbe javnega razpisa in pogodbe o sofinanciranju, kar je izvajalec dolžan upoštevati pri izvedbi in tolmačenju pogodbe.  |

**II. PREDMET POGODBE**

**2. člen**

|  |
| --- |
| S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo storitev DIGITALNI ZAJEM IN PRIPRAVA 3D MODELA OLIMJE – DVOREC (EŠD: 7888), SAMOSTAN (EŠD: 496), BANOVINA VIRŠTANJ (EŠD: 30312) in PRIPRAVA ter IZVEDBA INTERPRETACIJSKIH AKTIVNOSTI v skladu s specifikacijami in opredelitvijo iz razpisne dokumentacije in ponudbe, ki predstavljata sestavni del te pogodbe, v kolikor v tej pogodbi ni kaj izrecno drugače urejeno**.** |

**3. člen**

|  |  |
| --- | --- |
| Izvajalec bo vršil prevzeta dela v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti:

|  |
| --- |
| * Ponudba številka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Razpisna dokumentacija naročnika v postopku številka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
 |

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe. |

**4. člen**

|  |
| --- |
| Dodatnih storitev, ki niso opredeljene s to pogodbo, izvajalec ne sme opraviti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Naročnik si pridržuje pravico, da poveča obsege del na posameznih postavkah, predvsem takrat, kadar bo to gospodarno in skladu z določbami pogodbe o sofinanciranju št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |

**III. POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI**

**5. člen**

|  |
| --- |
| Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša:Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EURDavek na dodano vrednost (DDV): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EURPogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EURSredstva za izvedbo naročila so zagotovljena na sledečih postavkah naročnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**6. člen**

|  |
| --- |
| Izvajalec na mesečni ravni izda naročniku račun za zaključene storitve v preteklem mesecu. Račun se izstavi do 8. v tekočem mesecu za zaključene aktivnosti v preteklem mesecu, ki jih je naročnik potrdil kot skladne z določbami te pogodbe. Minimalna vrednost izstavljenega računa brez DDV- ja ne sme biti manjša od 5.000,00 EUR. V kolikor je vrednost opravljenih del v tekočem mesecu za zaključene aktivnosti manjša od navedenega zneska, se storitve obračunajo v prvem naslednjem mesecu, ko kumulativna vrednost opravljenih storitev preseže dano omejitev.Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. |

**7. člen**

|  |
| --- |
| Naročnik se zaveže plačati račun 30. dan od prejema računa na poslovni račun izvajalca. Za zamudo pri plačilu storitev je izvajalec upravičen do zaračunavanja zakonitih zamudnih obresti.Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun izvajalca naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o izvajalca. |

**IV. IZVEDBENI ROKI**

**8. člen**

|  |
| --- |
| Končni rok za izvedbo vseh storitev po tej pogodbi je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Če izvajalec zamuja z izvedbo storitev, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja. Če se naročnik s podaljšanjem roka strinja, mu pisno odobri podaljšanje roka za izvedbo. |

**V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA**

**9. člen**

|  |
| --- |
| Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno izvedbo storitev na podlagi te pogodbe.Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z izvajalcem.Naročnik oz. pooblaščena oseba je v naročilu dolžna po resnici in popolno navesti vsa dejstva in okoliščine, ki bi lahko vplivale na vsebino, izvedbo, možnost, dopustnost ali druge pomembne okoliščine predvidenega posla.Za poslovno upoštevno komunikacijo med naročnikom in izvajalcem šteje samo komunikacija preko pošte na poslovni naslov izvajalca in elektronske pošte z navedenim naslovom oziroma kadar je primerno, izjave podane na zapisnik o sestanku. Elektronska komunikacija je enakovredna pisni komunikaciji, v kolikor izvira od naročnika oziroma izvajalca. V primeru zlorabe ali suma zlorabe elektronskega sistema je pogodbena stranka nemudoma dolžna obvestiti drugo stranko, v nasprotnem primeru je dolžna poravnati izvedene storitve, ki jih je na podlagi takšne komunikacije opravila druga stranka. |

**VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA**

**10. člen**

|  |  |
| --- | --- |
| Izvajalec se obvezuje, da bo:

|  |
| --- |
| * vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo storitev opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama;
* storitve izvedel v pogodbeno določenih rokih;
* naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku izvajanja storitve;
* pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri izvajanju storitev;
* ščitil interese naročnika.
 |

Izvajalec naročnika opozori na pomanjkljivost posredovanih informacij, če te ne zadoščajo za kvalitetno in pravočasno izvedbo naročila. Izvajalec ni dolžan izvesti storitve dokler mu naročnik ne sporoči zahtevanih informacij ali ga obvesti, da naročilo izvede s pomanjkljivimi informacijami.Izvajalec mora posel opravljati v skladu z naročnikovimi navodili, ki morajo biti izdana na način, kot je predviden za poslovno komunikacijo. Če meni, da so naročnikova navodila nestrokovna ali zanj škodljiva, mora na to opozoriti na način, kot je predviden za poslovno komunikacijo. Če naročnik vztraja pri navodilih, kar mora izraziti na enak način, mora izvajalec navodilo izvršiti. Izvajalec navodila ni dolžan izvršiti, če bi s tem kršil kazenske predpise, dobre poslovne običaje ali tretjemu povzročil nezakrivljeno škodo.Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o napredovanju izvajanja storitev na podlagi te pogodbe in bo naročnika opozoril v kolikor bi lahko prišlo do zamude pri izvajanju storitev po tej pogodbi. Izvajalec se zavezuje sodelovati z naročnikom in tretjimi osebami, ki za naročnika izvajajo druge storitve, pri izvajanju storitev po tej pogodbi. |

**VII. SKRBNIKI POGODBE**

**11. člen**

|  |
| --- |
| Skrbnik pogodbe s strani naročnika je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev, dogovorjenih s to pogodbo.Pooblaščeni predstavnik izvajalca je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Pooblaščeni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo izvajanje storitev po tej pogodbi. |

**VIII. POGODBENA KAZEN**

**12. člen**

|  |
| --- |
| Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 promila od ocenjene vrednosti celotne pogodbe z DDV, vendar skupaj ne več kot 10 % celotne pogodbene vrednosti.Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno storitev.Če je zaradi zamude izvajalca naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. |

**IX. ZAVAROVANJE POSLA**

**13. člen**

|  |
| --- |
| ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBOInstrument zavarovanja: bianco menica in menična izjavaVišina zavarovanja: 10% pogodbene vrednosti z DDV.Čas veljavnosti: najmanj 60 dni od končnega roka za izvedbo predmeta naročila. Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe.Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti. |

**X. ODSTOP OD POGODBE**

**14. člen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

|  |
| --- |
| * pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
* izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;
* izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.
 |

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v naslednjih okoliščinah:

|  |
| --- |
| * naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek naročanja;
* v času oddaje naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku naročanja;
* zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU ali drugega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.
 |

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |

**XI. AVTORSKE PRAVICE**

**15. člen**

|  |
| --- |
| Izvajalec jamči, da so vsi materiali in gradiva, izdelana za naročnika na podlagi te pogodbe, njegovo lastno avtorsko delo, prosto kakršnihkoli avtorskih pravic tretjih oseb, razen kadar gradiva posreduje naročnik. Izvajalec prevzema polno odškodninsko odgovornost zaradi škode, ki bi naročniku nastala zaradi avtorskih zahtevkov tretjih oseb v zvezi z izdelki po tej pogodbi. |

**16. člen**

|  |
| --- |
| Vse materialne avtorske pravice na nastalih gradivih ne glede na obliko (govorjena dela, pisana dela, fotografska dela, avdiovizualna dela, ipd.) preidejo v last naročniku s posredovanjem v objavo ali izročitvijo. Prenos materialnih avtorskih pravic vključuje prenos pravice do uporabe v telesni in netelesni obliki, spremenjeni obliki in uporabo primerkov avtorskega dela, kot jih določa zakon, ki ureja avtorske pravice. |

**XII. REVIZIJSKA SLED**

**17. člen**

|  |
| --- |
| Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe storitev.Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo storitev, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o izvedbi storitev je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo storitve.Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvedbo storitev ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi storitev.Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti izvajanja storitev, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij. |

**XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**

**18. člen**

|  |  |
| --- | --- |
| V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

|  |
| --- |
| * pridobitev posla ali
* za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
* za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
* za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
 |

je pogodba nična. |

**XIV. REŠEVANJE SPOROV**

**19. člen**

|  |
| --- |
| Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika. |

**XV. KONČNE DOLOČBE**

**20. člen**

|  |
| --- |
| Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka in pod odložnima pogojema, ki morata biti kumulativno izpolnjena:* + naročnik sklene pogodbo o sofinanciranju projekta v okviru razpisa za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 in
	+ izvajalec predložiti zavarovanje za dobro izvedbo, skladno z določbami pogodbe.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki.Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja.Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba.Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave. |

**22. člen**

|  |
| --- |
| Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme dva (2) izvoda in naročnik dva (2) izvoda. |

V/na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Obrazec št: 14

# Vzorec menične izjave za resnost ponudbe

**MENIČNA IZJAVA**

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ, Škofja Gora 1, 3254 Podčetrtek, kot zavarovanje za **resnost naše ponudbe** za pridobitev naročila z naslovom

DIGITALNI ZAJEM IN PRIPRAVA 3D MODELA OLIMJE – DVOREC (EŠD: 7888), SAMOSTAN (EŠD: 496), BANOVINA VIRŠTANJ (EŠD: 30312) in PRIPRAVA ter IZVEDBA INTERPRETACIJSKIH AKTIVNOSTI

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ, Škofja Gora 1, 3254 Podčetrtek, pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** (3 % ponudbene vrednosti brez DDV)

 in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

|  |
| --- |
| * ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali
* nedopustno spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti ali
* ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali
* po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
 |

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb).

Menica je unovčljiva pri: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

s transakcijskega računa (TRR): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Priloga:**

**- bianco menica, podpisana in žigosana**

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Izdajatelj menice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (žig in podpis) |

Obrazec št: 15

# Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

**MENIČNA IZJAVA**

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ, Škofja Gora 1, 3254 Podčetrtek, kot zavarovanje za **dobro izvedbo del**, ki izhajajo iz storitve opravljene v okviru naročila z naslovom

DIGITALNI ZAJEM IN PRIPRAVA 3D MODELA OLIMJE – DVOREC (EŠD: 7888), SAMOSTAN (EŠD: 496), BANOVINA VIRŠTANJ (EŠD: 30312) in PRIPRAVA ter IZVEDBA INTERPRETACIJSKIH AKTIVNOSTI

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ, Škofja Gora 1, 3254 Podčetrtek, pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini **10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_**EUR (10% pogodbene vrednosti z DDV)

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanj 60 dni od roka za izvedbo).

Menica je unovčljiva pri: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

s transakcijskega računa (TRR): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Priloga:**

- bianco menica, podpisana in žigosana

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Izdajatelj menice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (žig in podpis) |